## HazırlıkProgramı
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026-2030 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
SÜREÇ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİM/KURUL/EKİP | SORUMLU KİŞİ/KİŞİLER | TARİH
Hazırlık | Strateji Geliştirme Kurulunun kurulması | Rektörlük | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Agus.2024
| Stratejik Planlama Ekibinin ve alt çalışma gruplarının oluşturulması | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Agus.2024
| Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanması | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | Agus.2024
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Stratejik Plan Genelgesinin duyurulması | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Selçuk KIRAY | Agus.2024
| Hazırlık Programının oluşturulması | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Onur KAYA | Agus.2024
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
| Hazırlık Programının onaylanması | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Agus.2024
| Hazırlık Programının duyurulması | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Selçuk KIRAY | Agus.2024
| Eğitim ihtiyacının belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Onur KAYA | Agus.2024
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
| Eğitimlerin yapılması (gerektiğinde) |  | Eğitmen
Durum Analizi | Kurumsal Tarihçe | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-09-01
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Mevzuat Analizi | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-09-01
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Üst Politika Belgeleri | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-09-01
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-09-01
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
| Paydaş analizi | Stratejik Planlama Ekibi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | Eyl.24
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Kuruluş içi analiz | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-09-01
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Akademik faaliyetler analizi | Stratejik Planlama Ekibi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | Eyl.24
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Yükseköğretim Sektörü Analizi (PESTLE) | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Onur KAYA | Eyl.24
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
| Arama Konferansı (GZFT Analizi, Misyon,Vizyon,Temel Değerler, Stratejiler için paydaş görüşlerinin alınması)/Anketler | Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | 2024-10-01
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Tespitler ve ihtiyaçların belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Onur KAYA | Ekim.24
Prof. Dr. Yunus Özdemir
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Durum Analizi sonuçlarının değerlendirilmesi | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Kasım.24
Geleceğe Bakış | Misyon belirlemesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Kasım.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
| Vizyon belirlemesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Kasım.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
| Temel değerler | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Kasım.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
| Misyon, vizyon ve temel değerlerin onaylanması | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Kasım.24
| Misyon, vizyon ve temel değerlerin duyurulması | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Selçuk KIRAY | Kasım.24
Farklılaşma Stratejisi | Konum tercihinin belirlenmesi | Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Dış Danışma Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Kasım.24
| Başarı bölgesi tercihinin belirlenmesi |  | Prof. Dr. Yunus Özdemir
| Değer sunumu tercihinin belirlenmesi |  | Prof. Dr. Onur KAYA
| Temel yetkinlik tercihinin belirlenmesi |  | Elvin KUPA DOĞAN
Farklılaşma Stratejisi sonuçlarının değerlendirilmesi
| Durum Analizi, Geleceğe Bakış ve Farklılaşma Stratejisi sonuçlarının Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulması | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Kasım.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
Strateji Geliştirme | Taslak amaç, hedef ve performans göstergelerine ilişkin çalışmaların yapılması (hedef kartı formatı kullanılarak) | Stratejik Planlama Ekibi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Aralık.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Belirlenmiş olan amaç, hedef ve performans göstergelerini gerçekleştirecek stratejilerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve belirlenmesi (hedef kartı formatı kullanılarak) | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Aralık.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Hedef risklerinin ve bunlara yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Aralık.24
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Aslı KAYA KARAKÜTÜK
Öğr. Gör. Fatih FIRAT
Serhat Osman DOĞAN
| Maliyetlendirmenin yapılması | Genel Sekreterlik | Cengiz KAÇAL | Ocak.25
|  | SGD Başkanlığı | Elvin KUPA DOĞAN
|  | İMİD Başkanlığı | Ömer Mete BABACAN
| Hedef kartlarının kontrolü | Genel Sekreterlik | Cengiz KAÇAL | Ocak.25
|  | SGD Başkanlığı | Elvin KUPA DOĞAN
|  | İMİD Başkanlığı | Ömer Mete BABACAN
| Stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu olanların belirlenmesi | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Şubat.25
| Strateji geliştirme sonuçlarının değerlendirilmesi | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Mart.25
Stratejik Planın Oluşturulması | Taslak stratejik plana son şeklinin verilmesi | Strateji Geliştirme Kurulu | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Mart.25
| Taslak stratejik planın onaylanması | Senato | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Mart.25
| Taslak stratejik planın değerlendirilmek üzere Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | SGD Başkanlığı | Elvin KUPA DOĞAN | Mart.25
| Strateji Bütçe Başkanlığınca değerlendirilen taslak stratejik planın değerlendirmeler sonucunda tekrar gözden geçirilmesi | Stratejik Planlama Ekibi | Prof. Dr. Yunus Özdemir | Mart.25
Prof. Dr. Onur KAYA
Elvin KUPA DOĞAN
| Stratejik planın onaylanması | Senato | Prof. Dr. Adnan ÖZCAN (Rektör) | Nisan.25
| Stratejik planın görsel tasarımının yapılması | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Selçuk KIRAY | Nisan.25
| Stratejik planın basımının yapılması | SGD Başkanlığı | Elvin KUPA DOĞAN | Mayıs.25
| Stratejik planın Üniversite web sayfasında duyurulması | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Selçuk KIRAY | Mayıs.25
| Stratejik planın mevzuatta sayılan ilgili yerlere gönderilmesi | SGD Başkanlığı | Elvin KUPA DOĞAN | Mayıs.25
*Hazırlık Programında yapılacak değişiklikler, Stratejik Planlama Ekibinin gerekli görmesi halinde toplu şekilde Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulur.
NOT 1: 2026-2030 Stratejik Plan dönemi için son teslim tarihi Haziran 2025 (Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12/1)
NOT 2: Strateji Bütçe Başkanlığı, Stratejik Plana ilişkin değerlendirme raporunu 45 gün içerisinde Kuruma göndermekle yükümlüdür. (Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12/3)